## Recording
Industrial BU - Tangier - Morocco |  |  | P02_VS1 - FOR136 | [8 empty] | Rev | 0
|  |  | Suivi de la Maintenance Corrective - THOR | [8 empty] | Date | 2024-05-12
Enregistrement des données
Date | Semaine | Mois | Shift | PROJET | Machine | Outil (Applicateur, Test, Tableau, Press manuelle) | Type d'intervention | Intervenant | Durée de l'Arrêt (min) | Problème | Détails de l'intervention | Status Intervention | Risque de Sécurité (après l'intervention Maintenance)
2026-07-08 | 28 | Juillet | 14h-22h | BTB | 3 machines du projet BTB |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 65 | Changement de setup | Changement Part | Terminer | RS
2026-07-08 | 28 | Juillet | 6h-14h | BTB | Camera testing |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 25 | Camera testing NOK | Ajustement posage | Terminer | RS
2026-07-06 | 28 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 80 | Changement setup | Changement part | Terminer | RS
2026-07-09 | 28 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 27 | pb endomagemnt houssing | Alignement des contact Nettoyage Tool et démarrage | Terminer | RS
2026-07-06 | 28 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 28 | Blocage dans la machine contact assembly | Débloquage contact et régulation | Terminer | RS
2026-07-06 | 28 | Juillet | 6h-14h | Maxibridge_Female | printing |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 25 | Fixation camera | Fixation camera | Terminer | RS
2026-07-07 | 28 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 120 | Changement setup | Changement setup | Terminer | RS
2026-07-08 | 28 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 20 | Contact déforme par la machine contact assembly | Réglage pas de setup | Terminer | RS
2026-07-07 | 28 | Juillet | 6h-14h | Maxibridge_Female | ALL |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 55 | Il n y a pas d'éclairage "coupure électrique de la port du facility" | Réarmement disjoncteur, Nettoyage des machines, Nettoyage des têtes de marquage poue les machines de marquage | Terminer | RS
2026-07-08 | 28 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 9 | pb de marquage des contact | Nettoyage déchets | Terminer | RS
2026-07-09 | 28 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 12 | Blocage de la machine | Réinitialisation axe houssing | Terminer | RS
2026-07-08 | 28 | Juillet | 6h-14h | BTB | Housing assembly |  |  |  | 20 | Monété mal installé | Changement jig et ajustemant setup | Terminer | RS
2026-07-08 | 28 | Juillet | 14h-22h | BTB | Housing assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 45 | Blocage de la machine houssing assembly | Démontage de tools, vérification, nettoyage, montage et test | Terminer | RS
2026-06-30 | 27 | Juin | 6h-14h | BTB | Assembly contact |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 15 | pb contact | Réarmement sécuritté et nettoyage Tools | Terminer | RS
2026-06-29 | 27 | Juin | 14h-22h | Maxibridge_Female | Printing |  |  |  |  | Changement du courroie du convoyeur | Changement du courroie du convoyeur | En cours
2026-06-29 | 27 | Juin | 14h-22h | Maxibridge_Female | Printing |  |  |  | 188 | Changement du courroie du convoyeur et variation convoyeur |  | Terminer | RS
2026-06-30 | 27 | Juin | 6h-14h |  |  |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 108 | pb machine contact assembly jig coince dans la machine | Démantage Tools, changemant Tools cosse, mantage tools et démarrage de la machine | Terminer | RS
2026-06-30 | 27 | Juin | 6h-14h | BTB | Camera testing |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 24 | pb de variation Dummy by camera resting | Réarmement test | Terminer | RS
2026-06-30 | 27 | Juin | 6h-14h |  |  |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 57 | pb machine contact "contact défome" | Démontage Tools et ajustemant guide du contact | Terminer | RS
2026-07-02 | 27 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 6 | Blocage de la machine | Reset alarme | Terminer | RS
2026-07-04 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 54 | pb Assemblage contact incliné | Démantage Tool, nettoyage déchets, réglage position feeding | Terminer | RS
2026-07-01 | 27 | Juillet | 6h-14h | Maxibridge_Female | Printing |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 20 | pb de variation Dummy | pb sur capteur de détection de pièce | Terminer | RS
2026-07-02 | 27 | Juillet | 6h-14h | Maxibridge_Female | Printing |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 50 | marquage non centré | Ajustement position marquage | Terminer | RS
2026-07-02 | 27 | Juillet | 6h-14h |  | Printing |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 37 | Variation dummy "la pièce a marquage inverse la machine met "OK"" | Serrage camera | Terminer | RS
2026-06-30 | 27 | Juin | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 65 | Changemant de Setup | Changement de référance | Terminer | RS
2026-07-01 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 100 | le contact coince dans la machine | Changement Tools | Terminer | RS
2026-07-01 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 114 | le contact coince dans la machine | Démantage Tools, nettoyage, montage et démarrage de la machine | Terminer | RS
2026-07-02 | 27 | Juillet | 6h-14h |  | Painting |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 25 | Variation dummy "la machine me les pièces OK sans le scrap" | Remplissage soulvent | Terminer | RS
2026-07-02 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 20 | Pb blocage de la machine, contact assembly et camera testing NOK | démantage Tools et nettoyage déchets, Ajustemant position feeding | Terminer | RS
2026-07-02 | 27 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 40 | Changemant de part "setup" | Changement de part | Terminer | RS
2026-07-03 | 27 | Juillet | 6h-14h |  |  |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 15 | pb de contact défome et marque | Nettoyage Tools et vérification | Terminer | RS
2026-07-02 | 27 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 70 | Changement de part "setup" | Changement de part | Terminer | RS
2026-07-03 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 20 | La machine blocks | Débloquage tool, réglage course d'unsertion | Terminer | RS
2026-07-03 | 27 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 270 | blocage de connecteur dans la machine | Débloquage de connecteur et changement de part | Terminer | RS
2026-07-04 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 10 | problème contact inclinée | Réglage position feeding | Terminer | RS
2026-07-04 | 27 | Juillet | 14h-22h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 25 | Contact déformé | Démontage tool ajustement guide contact, réglage position feeding | Terminer | RS
2026-06-30 | 27 | Juin | 6h-14h | BTB |  |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 130 | Changemant de Setup | Changemant de Setup | Terminer | RS
2026-07-03 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB |  |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 75 | The a scrachers in housing and the camera does not show him "housing endomage" | Ajustement guide d'insertion | Terminer | RS
2026-07-03 | 27 | Juillet | 6h-14h | BTB |  |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 210 | Changement setup | setup all machine | Terminer | RS
2026-06-24 | 26 | Juin | 6h-14h | Maxibridge_Female | Ligne5 |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 8 | Courroie NOK | Ajustement partie du tapis | Terminer | RS
2026-06-24 | 26 | Juin | 6h-14h | MCC_180_Female | Clip assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 110 | Assemblage par clip d'un seul coté | Démantage, reset du terminale, ajustement et insertion | Terminer | RS
2026-06-27 | 26 | Juin | 6h-14h | BTB | Assemblage |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 10 | Assemblage de machine | Ajustement détecteur bloqueur de la pièce | Terminer | RS
2026-06-26 | 26 | Juin | 6h-14h | Maxibridge_Female | Printing |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 20 | Macine printing arret problem solvent empty | Remplissage soulvent | Terminer | RS
2026-06-26 | 26 | Juin | 6h-14h | Maxibridge_Female | Printing |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 48 | Problème du courroie NOK | Ajustement tandeur courroie | Terminer | RS
2026-06-27 | 26 | Juin | 6h-14h | Maxibridge_Female | Presse |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 20 | Variation de mesure | Ajustement course de la presse | Terminer | RS
2026-06-27 | 26 | Juin | 6h-14h | BTB | Assemblage |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 11 | pb d'avance et blocage du contact sur machine | Nettoyage Tools et vérification | Terminer | RS
2026-06-24 | 26 | Juin | 6h-14h | BTB | Conact assembly |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 7 | Blocage de machine | Débloquage pince | Terminer | RS
2026-06-24 | 26 | Juin | 6h-14h | BTB |  |  |  | NAOUFAL MAFHOUM | 35 | Blocage de machine | Elimination déchets et ajustement position Feeding | Terminer | RS
2026-06-15 | 25 | Juin | 6h-14h | Maxibridge_Female | Printing |  |  | BEN DAOUD MOHAMED | 21 | Manguage non centré |  | Terminer | RS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Semaine = WEEKNUM(Table10[[#This Row],[Date ]])

## Data analysis (hidden)
Industrial BU - Tangier - Morocco |  | P02_VS1 - FOR136 | Rev | 0
|  | Suivi de la Maintenance Corrective | Date | 2024-05-12
Analyse des données
Mois | (All)
Semaine | (All)
Row Labels | Sum of Durée de l'Arrêt (min) | %
BAM | 700 | 6.924%
M4/6 | 680 | 6.726%
Ensacheuse Automatique | 565 | 5.589%
SNK 5 | 525 | 5.193%
Test | 255 | 2.522%
Komax Gamma | 245 | 2.423%
EcoCut | 200 | 1.978%
G-PRESS de Sertissage 2 TE | 190 | 1.879%
Press Manuel | 170 | 1.682%
ZS6 | 140 | 1.385%
G-Press | 115 | 1.137%
HR Dénudeuse 4 fils | 105 | 1.039%
Winding Machine Stator K11666 | 105 | 1.039%
Applicateur | 100 | 0.9891%
G-PRESS de Sertissage 3 TE | 85 | 0.8408%
Cutting Rail Automatique | 75 | 0.7418%
Denudeuse | 75 | 0.7418%
HR Connector assembly | 55 | 0.544%
Alpha Jet Noir | 50 | 0.4946%
Machine de sertissage | 50 | 0.4946%
ZK2.5 | 45 | 0.4451%
BOY 3 | 40 | 0.3956%
Komax Alpha | 35 | 0.3462%
RC | 35 | 0.3462%
Ultrasonic 4 | 35 | 0.3462%
Ultrasonic 1 | 35 | 0.3462%
Winding Machine Rotor K06677 | 30 | 0.2967%
Machine de dénudage | 30 | 0.2967%
Test 2 : MARTA 2-2 | 30 | 0.2967%
Power Strip 1 | 30 | 0.2967%
ZS4 | 30 | 0.2967%
SNK 6 | 25 | 0.2473%
BAZ1 | 25 | 0.2473%
G-PRESS de Sertissage 4-AMP | 25 | 0.2473%
Laser Marking System | 20 | 0.1978%
HR Gpress StripCrimp | 20 | 0.1978%
Test 2 : MARTA 4-1 | 20 | 0.1978%
SNK 2 | 20 | 0.1978%
G-PRESS de Sertissage 1 TE | 15 | 0.1484%
BOY 5 | 15 | 0.1484%
Power Strip 2 | 10 | 0.09891%
(blank) |  | 0%
Grand Total | 5055 | 50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Action plan
Industrial BU - Tangier - Morocco |  | P02_VS1 - FOR136 | [5 empty] | Rev | 0
|  | Suivi de la Maintenance Corrective | [5 empty] | Date | 2024-05-12
Plan d'action
Note: (*) définir une durée de surveillance de réapparition du problème, si le problème ne réapparét pas donc l'action corrective est efficace, sinon refaire l'analyse.
Mois / Année | Machine | Description du problème | Analyse des cause | Actions correctives | Responsables | Date prévue de réalisation | Date de réalisation | Statut de l'action | Efficacité *
Cause d'occurance:
Cause de non-détection
Cause d'occurance:
Cause de non-détection
Cause d'occurance:
Cause de non-détection
Cause d'occurance:
Cause de non-détection

## Donnée (hidden)
Industrial BU - Tangier - Morocco |  | P02_VS1 - FOR136 | [8 empty] | Rev | 0
|  | Suivi de la Maintenance Corrective | [8 empty] | Date | 2024-05-12
Analyse des données
Intervenant | Status intervention | type d'arrêt | TYPE D'INTERVENTION | Shift | Projet | Cable | BTB | IDC | Maxibridge_Female | MCB_Female | MCB_Male | MCC_180_Female | MCC_180_Male | MCC_90_Female | MCC_90_Male | MCC_90_Male_Female | Power_Connector | RWB_Female | RWB Male
BEN DAOUD MOHAMED | Terminer | Maintenance | ELECTRIQUE | 6h-14h | Cable | AIR WIRE STRIPPER_00465 | Assembly board to board II A_501170 | IDC_Packing machine_01752 | Maxibridge Female Line 4_00865 | Microbridge Female_Camera inspection_741159 (02252) | MCB Male_Packing BK-05_582296 | MCC 180 Female_DRCB_Eberhard 5_582134 (01767) | MCC 180 Male EOL_01833 | MCC 90 Female_Eberhard7_582155 | MCC 90 Male_Eberhard 10_582156 | MCC 90_Printing machine_02213 | Clip Insert M/C _01766 | Cutting Shield female(reeling system)_51664 | Cutting Shield Female_02163
NAOUFAL MAFHOUM | En cours | Production | MECANIQUE | 14h-22h | BTB | AIR WIRE STRIPPER_00466 | Assembly board to board II B_501595 |  | Maxibridge Female Line 4_Printing CRT4A7I9J | Microbridge Female_Eberhard8_582313 (02250) | MCB Male_Universal OVEN XUE490_02344 | MCC 180 Female_EOL neunman machine_582188 (02357) | MCC 180 Male_DRCQ_Eberhard 6_582135 (01771) | MCC Female 90°_Camera inspection_741200 | MCC Male 90°_Camera Inspection_741068 | MCC 90°_Packing machine_02211 (241147) | Cutting Contact Siemens_541174 (02346) | RWB Female_Camera testing machine_741061 (01755) intergrated in the EOL | Feeder system for maunal cutting sheild_541070
AYOUB ECHARIF |  |  | PNEUMATIQUE | 22h-6h | IDC | ASSY KOSAL CONTACT_00163 | BTB_Camera inspection_741112 |  | Maxibridge Female Line 5_01209 |  | Microbridge Male_Camera inspection_741160 | MCC 180 Female_Printing CRACTB9B3E_01332 intergrated in the EOL | MCC 180 Male_Packing machine intergrated in the EOL |  |  |  | Maxibridge camera Inspection_741156 (01372) | RWB Female_Eberhard_Contact assembly machine MES 529_01754 | KGK CCS-R 50 Micron_01832
AZIZ BAHOUH |  |  | HYDRAULIQUE |  | Maxibridge_Female | Computerized wire cutting and Stripping_01412 | E-Test Leshin Lx650_LX 164235 |  | Maxibridge Female Line 5_Printing CRTB7F3J |  | Microbridge Male_Eberhard9_Contact insert_582297 | MCC 180° Female_Packing machine intergrated in the EOL | MCC 180 Male_Printing machine CRACTSC2B0D_02054 intergrated in the EOL |  |  |  | Maxibridge Seal machine_01725 | RWB Female_Eberhard_Contact assembly machine MES 545_01758 | RWB Male_Camera inspection_741136 (01756)
|  |  | ELECTRONIQUE |  | MCB_Female | Junquan cutting and stripping_00610 | Optimel Ferite_01530 |  | Maxibridge Female Line 6_01356 |  | Microbridge_Clip insert_541289 (01655) | MCC Female 180°_Camera testing machine intergrated in the EOL | MCC Male 180°_Camera testing machine_741070 intergrated in the EOL |  |  |  | Power connector_Packing machine_01729 | RWB Female_EOL _01596 | RWB Male_Eberhard 4_Contact insert MES 602_02137
|  |  | INFORMATIQUE |  | MCB_Male | Crimp Center 36S_00887 | Optimel SMC B2B B_541194 |  | Maxibridge Female Line 6_Printing CRTB1J3G |  | Microbridge_feed cut Clip _541296 (01654) | [5 empty] | Power Connector_Printing_CRTSC1H2E_00613 | RWB Female_Packing BK-05 A_01538 intergrated in the EOL | RWB Male_Packing machine BK-05_582150 (01757)
|  |  | PARAMETRES |  | MCC_180_Female | Junquan cutting and stripping_02319 | SMC Board to Board Adaptor II A_541198 (01744) |  | Maxibridge Female Line 7_01357 |  | Microbridge_Seal machine_01616 | [5 empty] | Power Connector_Universal OVEN XU343_01736 | RWB Female_Printing CRACTB9C4H_01443 intergrated in the EOL
|  |  | MAINTENANCE NIVEAU 1 |  | MCC_180_Male | Ink Jet KGK CCS-R BLUE_CRT4A7I9I | SMC Board to Board Adaptor II B_541260 (01772) |  | Maxibridge Female Line 7_Printing CRTBIJ3F
|  |  | SETUP APPLICATEUR |  | MCC_90_Female | Ink Jet KGK CCS-R BLUE_CRTSC1E6B
|  |  | CALIBRATION |  | MCC_90_Male | KMT-20_00252
[5 empty] | MCC_90_Male_Female | KMT-20_00429
[5 empty] | Power_Connector | KOMAX 20 CABLE_00927
[5 empty] | RWB_Female | AUTOMATIC CUTTING AND STRIPPING_02230
[5 empty] | RWB Male | Cross Section Monitor_CS-05W_01920
Roller Printing
Test Stand SJH 500_50246
Tube Cutting Machine_02404
UniStrip 2015_01316
WDT CABLE_00928
WDT CABLE_50238
Wele Microbridge Automet 90°_02288
Wele Minibridge Automet 180°_01587
Wele Minibridge Automet 180°_01780
Wele Minibridge Automet 180°_02237
Wele Minibridge Automet 90°_01586
Wele Minibridge Automet 90°_01781
Wele Minibridge Automet 90°_01894